2017年修复外包项目合作需求

- 工作期限

开工时间为2016年12月15日，工程期限为开工日期后的11个月内，即至2017年11月15日。除法定公休节假日外，全部工作日计算为210个工作日。

# 二、工程内容

本合同所指工程为甲方馆藏档案修复加工项目，包括但不限于如下内容：

1、甲方委托乙方对破损档案进行修裱工作（包括：修补、托裱、揭裱、装订、除霉等）。

2、乙方完成甲方安排的档案修复工作任务，每人每日工作量为28平方尺，预估修复总体数量（12人210工作日）不少于70560平方尺。

三、工作量说明

档案修复人员12人，每人每日修复量为28平方尺，合同期间工作日约为210日。

# 四、甲方责任

1、制定档案修复“工作流程”、“技术方法”和“质量标准”，经甲方书面确认后作为乙方的档案修复工作依据。

2、依据档案修复“工作流程”、“技术方法”和“质量标准”，对乙方人员进行考核。通过考核与乙方对“工作流程”、“技术方法”和“质量标准”达成共识。

3、根据档案破损程度筛选适合乙方修复能力的待修档案。

4、进行现场管理，安全监督。

5、为乙方在履行合同工作中遭遇到的疑难问题提供技术指导和帮助。

6、确保档案修复质量达到双方约定的或者法定的质量标准。

7、保障加工场地的供电及空调等设备的正常提供及运转。

8、按照合同约定支付工程费用。

- 乙方责任

# 乙方为履行本合同派出档案修复人员12人（并有不少于4名经过培训的备份人员），工作人员须有大专以上对口学历及培训背景和一定修复工作经验。

# 1、乙方须在甲方指定的场地进行工作，遵守甲方相关的规章制度，服从甲方工作安排，严格做好己方工作人员的安全、保密管理，并接受甲方的监督管理。

2、所有档案修复工作人员应向甲方提交身份证复印件和甲方认为必要的其他证明文件，同时应当签署安全、保密协议。

3、乙方修复人员需经过公司技术培训，甲方技术考核合格，取得上岗资格后，依据甲方制定的档案修复“工作流程”、“技术方法”和“质量标准”方可进入修复工区进行档案修复工作。

4、乙方修复人员在本合同规定时间内，在甲方指定的区域进行档案修复工作，听从甲方的技术指导、工序管理和工作安排。

5、严禁乙方工作人员将甲方的档案（包括档案中的夹条及档案附属物）、工作工具及工作资料携带出工作场地。

6、乙方应采取必要的措施和方法，最大限度地保证档案修复人员的稳定性，合同期间项目负责人、核心技术人员不得变动；后备机动人员技能和配备比例需符合甲方需求。对于甲方认为不合格的人员，乙方应当无条件进行替换。

# 7、乙方必须遵守劳动法及相关规定，并保障员工的合法权益，因此类问题所造成的法律责任和损失，一概由乙方负责。

- 违约责任

1、双方应以认真负责的态度，同心同力，保质保量地完成工程项目。

2、由于任何一方原因造成本合同不能履行或不能完全履行时，违约方应承担违约责任，其责任细则参照《中华人民共和国合同法》执行。

3、鉴于甲方档案的珍贵性，就档案修复加工中的安全保密问题特别制订《安全保密协议书》，该协议同《档案修复流程》、《档案修复技术方法》及《档案修复质量管理办法》等附件包括的所有内容，均作为2017年修复外包合同的组成部分，该合同具有同等法律效力，双方据其条款承担各项安全等责任。在工程进行中，凡甲方未按该规定条款履行己方责任所造成的事故，由甲方承担全部责任；凡乙方未按该规定条款履行己方责任所造成的事故，由乙方承担全部责任。由于乙方原因造成档案的丢失和损毁的，乙方须按丢失、损毁档案的实际价值（按文物专家估价）的10倍进行赔偿，并承担相应法律责任。

# 七、相关技术规则及标准（见附件）

附件1

安全保密协议书

甲方：中国第一历史档案馆

乙方：

在进行档案修复工作期间，为严格确保档案安全，签订本协议。

一、甲方责任和义务

（一）保障档案修复工作区（以下简称修复工区）的安全，安装消防、安防设施设备，提供安全的供电设施。

（二）设置安全监督员，负责对档案安全实施监督管理。

（三）定期与乙方互通安全情况，研究改进措施。

二、乙方责任和义务

（一）档案安全管理责任

1．严格遵守国家有关法律、法规和甲方档案安全的规章制度，制定安全管理制度，并送甲方备案。

2．严禁将可能造成档案伤害的物品带入修复工区，严格执行档案修复工作安全规范和工作标准，严禁违规操作，严禁将档案带出修复工区，确保档案无损坏、无丢失、无被盗。

3．严禁摘抄档案内容，严禁以任何形式对外泄露档案内容及甲方的秘密信息。工作中使用的便条不得私自留存，须交甲方人员统一管理或销毁。

4．未经甲方允许，严禁携带任何通信、摄录、存储设备进入修复工作区，因工作需要对破损档案进行拍照备份，须申报甲方审查许可，由甲方人员操作完成。

（二）修复工作区安全管理责任

1．设置安全员负责档案修复工作区的安全管理。

2．服从和配合甲方对安全保密工作的监督、检查和指导。

3．未经甲方允许，非参与工作项目的乙方人员不得进入修复工作区，确有特殊情况需进入的，要提前向甲方申报。

4．严格履行档案移交手续，严格做好临时存放档案的安全管理。

5.携带工作物品进入甲方单位和修复工作区，须列出清单向甲方申报；携带工作物品出甲方单位和修复工作区，要经甲方检查并张贴封条后方可带出。进出大门要接受门卫检查。

（三）消防安全管理责任

1．严禁在甲方办公楼及故宫整体区域内吸烟，严禁携带易燃易爆等危险品进入故宫。

2．不得在甲方办公楼任何地方私自放置杂物，确保消防疏散通道通畅。非紧急情况不得私自动用消防设施设备。

3．严格遵守甲方用电规定。严禁超负荷用电；严禁擅自拉接电源、拆卸用电设备或带故障运行，遇有问题须报甲方同意处理。

4．下班离开工作场所，须指派专人切断所有用电设备电源。

（四）人员安全管理责任

1．对所属员工进行政治审查，与所属员工签订安全保密责任书，相关材料须送甲方备案。

2．遵守甲方和故宫博物院有关规章制度。

3．配合甲方对所属员工进行指纹录入存档。

4．进出甲方办公楼及修复工作区，要佩带并使用由甲方统一配发的证件。

5．所属员工须按甲方指定的出入口和路线进出办公楼及软硬件工作区。未经甲方允许，不准进入规定以外的区域。

6．所有人员不得在甲方单位内会客，严禁打架斗殴，严禁酒后进入甲方单位。

（五）其他责任

1．工作车辆办理车证，遵守甲方和故宫交通安全管理规定。

2．遵守甲方楼宇安全管理规定，不得损坏各类设施设备。

3．发生突发事件，服从甲方组织指挥，配合甲方做好应急处置工作。

三、责任追究

（一）乙方违反本协议出现安全隐患，但未造成实际损失的，甲方给予口头警告并限期改正；违反本协议2次以上4次以下，虽未造成实际损失，甲方将责令其立即整改，并参照相关法规扣该项目合同余款；违反本协议达5次，甲方除按相关法规扣该项目合同余款外，有权解除合同。

（二）由于乙方原因造成档案损坏、丢失、被盗的，参照《中华人民共和国档案法》第五章及《中华人民共和国文物法》第七章的相关条款规定，乙方须按甲方估算的价值进行赔偿，并解除合同；构成犯罪的，移交司法机关，追究刑事责任。

（三）由于乙方未尽消防安全管理责任，造成安全隐患或事故的，参照《中华人民共和国消防法》第六章相关条款规定处理，扣该项目合同余款；情节较重的，甲方有权解除合同。

（四）由于乙方对所属人员未尽教育管理义务，违反甲方禁烟规定1次，参照《北京市公共场所禁止吸烟的规定》相关条款规定，扣该项目合同余款；违反3次以上，甲方有权解除合同。

（五）由于乙方不履行保密责任和义务，造成档案数据内容及甲方单位的秘密信息外泄的，参照《中华人民共和国保守国家秘密法》第五章相关条款规定处理，甲方除要求乙方给予经济赔偿外，有权解除合同。

（六）由于乙方未尽管理责任，发生治安事件，危及档案馆及人身安全的，参照《企业事业单位内部治安保卫条例》第十九条相关规定处理，扣该项目合同余款；情节较重的，甲方有权解除合同。

（七）经责任确认，由于乙方合同期内工作失误，造成档案丢失或档案秘密信息泄露的，甲方有权在20年内对乙方给予追究问责。

四、其他事项

（一）本协议书一式两份，甲方乙方各保存一份。

（二）本协议与经济合同具有同等效力，双方签字后生效。

甲方：中国第一历史档案馆（章）      责任人：

年   月   日

乙方：                  （章）      责任人：

年   月   日

# 附件2

档案修复技术操作方法

一、档案修复内容

档案修复分工包括两大环节，即修复环节和修整环节。

（一）修复环节

1、前期准备

做好设备、材料和工具的准备，待修档案的接收；对档案状况检查描述并登记，根据档案状况制定修复方案，确定修复方法。

（1）设备、材料和工具准备

①设备：指修复工作台和干燥工具。

在档案修复中常用红色大漆案台和修复桌作为修复工作台，大墙和壁子作为干燥工具。

②材料：指纸张和粘合剂。

在档案修复中根据档案纸性选择合适的纸张作为补纸和托纸，补纸应与档案自身的颜色、厚薄相近似，遵循“宁浅勿深、薄厚适当”的原则，粘合剂则用由淀粉冲制的浆糊，酸碱度为中性，具有可逆性，不易生虫发霉。

③工具：指具体修复实施时采用的各种工具。

常用修复工具一般为：棕刷、排笔、毛笔、启子、镊子、针锥、裁刀、裁尺、裁板、剪刀、压板、喷壶、浆盆、垫膜等。

（2）档案接收、状况检查描述并登记

根据修复进度，结合相关处室的需求，做好档案送修交接工作。要求：双人交接，认真填写档案交接记录单，并把待修档案的破损情况、字迹材料的性质、载体的性质和形式等进行全面核查，逐一详细记录。

（3）制定修复方案、确定修复方法

根据核查的待修档案的不同状况，选择相应方法对档案进行修复。

2、前处理

本环节是为配合基础性修复的具体实施所做的辅助工作，主要是将档案经过除尘、去污手段使其符合修复实施条件，并根据档案类型，将档案分段处理，使其达到最适合修复操作的尺寸和大小，主要分为揭粘、除尘、去污、分段、编排顺序、选纸、配纸等环节。

（1）揭粘

粘连档案的揭启。根据字迹材料和纸张破损状况分为干揭和湿揭两种。

（2）除尘、去污

用毛刷等工具去除档案上的污渍。

（3）分段、编号

长度超出修复工作台范围的档案，可以将其根据形制分段修复。用铅笔在档案接口处、边缘、装订线以外的位置进行编号，以免顺序混乱，待修复工作完成后将编号用橡皮轻轻擦掉。

（4）选纸、配纸

根据档案原件选择与其纸质、纹理、颜色相近似的纸张作为补纸，遵循“宁浅勿深，薄厚适当”的原则；托纸则要选择拉力强、性质柔韧的纸张，用以最大限度的延长档案的寿命。

3、修复实施

此阶段是具体修复一件档案的关键环节，修复手段的优劣直接关系到档案的修复效果，并影响到档案的后续保存。根据档案破损的状况和纸张的老化程度，通过基础性修补、托裱手段，使档案更利于保存和利用。

（1）修补技术

修补技术是对残破档案进行局部修补的方法。一般适用于档案整体比较好，局部存在残缺、断口或虫蛀的档案。

基础性修补技术流程分为展平、刷浆糊、修补、平整等环节。修补环节根据档案破损情况可采用补缺、接边、溜口、接背等方法进行修补。

①展平：档案正面向下，平铺在案子上，喷少量水使其舒展。

②刷浆糊：用毛笔在档案背面残缺边沿均匀地涂刷浆糊。

③修补：分为补缺、接边、溜口、接背等。

A.补缺：补缺时，视洞孔大小及疏密，采取一洞一补法或多洞一补法。适用于残缺、被虫蛀、鼠咬的档案。

B.接边：在档案上下两边加纸边来保护档案，纸边宽窄视具体情况而定。适用于档案字迹离纸边太近的档案。

C.溜口：在裂缝处粘合溜条纸，如有残缺，应先补缺再溜口。适用于档案的中缝磨损或裂缝处。

D.接背：接背用纸的宽度应视装订情况而定。适用于装订边窄小的档案进行补纸接宽。

④修补后的平整

修补工作完成后晾干，喷适量水依次将档案平放在放有撤潮纸的木板上，盖上干净的撤潮纸，用手压平，盖上压板，压上重物。需注意，每层木板之间放置的档案数量适中，档案要经常翻动，避免生霉。

（2）托裱技术

托裱技术是在整页档案的后面托上一张纸来对档案进行加固的一种方法。一般适用于档案破损面积较大、出现霉烂、纸张老化、焦脆等现象的档案。

基础托裱修复流程分为铺膜、展平、刷浆、上补纸、摘边、上托纸、排实、揭膜、上墙等环节，其中上补纸、摘边环节可以根据实际需要保留或简化。

①铺膜：档案中有许多纸张破损严重、焦脆，若直接刷浆糊，提起时会有碎片拿不起来造成损失，铺上塑料膜后，把托好的档案翻面，再将塑料膜揭下来便会避免上述情况的发生。

②展平：将字迹向下的档案平铺在案子上，喷适量水令其舒展，便于下一步工作的进行。

③刷浆糊：在档案背面刷黏度适中的浆糊，检查是否刷匀，用镊子将残留在档案上的笔毛拣掉。

④上补纸：用与原档案颜色相近的补纸对档案残缺部分进行补全、加边，补纸纹路与档案应一致。

⑤摘边：用镊子、刮刀等工具，将档案完整部分所附着的多余补纸去除。

⑥上托纸：把托纸卷成筒状，用棕刷自右向左把托纸刷在档案背面。动作要快、稳、准，力度要均匀。

⑦排实：托纸上好后，为使托纸与档案粘结牢固，铺上一层高丽纸用棕刷排实。

⑧揭膜：将用于衬托档案的塑料膜揭除，注意不要把档案碎片带起。

⑨上墙：在档案四周刷上浆糊，并在右下方处留一缺口，以便档案下墙时插入启子，用棕刷将档案四周压实。

（二）修整环节

修整环节包括：对待修档案的编续标记，下墙档案的裁剪、折叠、装订，对托补工序的质检等。

1、对待修档案的编续标记

根据待修档案规格大小，按序分段标记，以便修复后档案恢复原状。

2、下墙档案的裁剪、折叠、装订

通过修复手段实施后的档案，在形制方面会有所改变，此阶段作为档案修复的修整完成环节，通过下墙、折叠、齐边、压平等操作达到恢复档案原有形制的目的

（1）下墙：用启子将已晾干的档案成45度揭起，掀下。

（2）修整：托裱修复后的档案要经过折叠、齐边、压平等操作恢复原有形制。

①折叠：将档案根据原有形制进行折叠，恢复原状。

②齐边：将档案四周多余部分补纸和托纸按照一定要求裁去。

③压平：将档案摆放整齐，盖上压板，压上重物压平。

3、对托补工序的质检

按照《档案修复质量检查细则》，对修补、托裱后的档案进行质量检查。

（1）最大限度的真实反映档案的原貌。不得损坏、丢失档案字迹、标签等一切档案原有信息，不得在档案上添加任何字迹。修复过程中需标注顺序时，必须使用铅笔做标注，修复后将标注用橡皮轻轻拭去。如遇疑难档案需拍照时，由甲方进行拍照，乙方不得擅自进行拍照。

（2）档案修复过程中使用的补纸纹路必须与档案纸张纹路一致，补纸搭口不得超过3毫米（纸性较差的档案可以适当加宽搭口）。

(3)字迹拼对要准确，不得出现重叠。

(4)修复后档案应平展无褶皱。

(5)修复后档案不得出现新增霉斑现象或其它污染情况

(6)修复后档案不得出现崩裂或空壳现象。

(7)修复后档案按原号归袋，不得与档案袋脱离或装错。

(8)裁切后档案不得出现毛茬，歪斜现象。

(9)档案、书籍装订要整体端正，不得装订字迹，确保装订顺序无误。

(10)装订无封面（底）档案要添加封皮（底）

(11)修复后档案须经过个人自检和统一的质量检查，符合档案修复质量标准后方能归还。

五、修复操作规范

（一）根据待修档案的破损状况、纸张状况采用适宜的修复方法，保持原档案形制，最大限度延长档案寿命。

（二）最大限度的真实反映档案的原貌。不得损坏、丢失档案字迹、标签等一切档案原有信息，不得在档案上添加任何字迹。修复过程中需标注顺序时，必须使用铅笔做标注，修复后将标注用橡皮轻轻拭去。如遇疑难档案需拍照时，由甲方进行拍照，乙方不得擅自进行拍照。

（三）进行档案修复时，修复人员使用档案须轻拿轻放，不得对档案实体、字迹、印章等信息人为造成损伤，不得丢弃档案夹条、贴条等附着信息，字迹拼对要准确，不得出现重叠。

（四）档案修复过程中使用的补纸纹路必须与档案纸张纹路一致，修复后档案应平展无褶皱。

（五）修复后档案边缘不得出现毛茬，歪斜现象。

（六）修复后档案不得出现崩裂或空壳现象，不得出现新增霉斑现象或其它污染情况。

（七）进行档案修复时，档案实体与封套要一一对应，防止出现错装等现象。

（八）因档案破碎造成字迹信息脱落时，应及时联系送修部门人员进行核对，确认无法核对后应将破碎信息包好，放入封套保存。

附件3

档案修复质量标准及管理办法

一、档案保护修复质量标准

（一）档案修复过程中应最大限度保持档案原貌。修复过程中档案顺序编排应严格遵守《档案修复分段顺序编排规则》，必须使用铅笔做标注，修复后将标注用橡皮擦去。

（二）档案修复过程中应使用与原档案纸张颜色相近的补纸，补纸纹路应与档案纸张纹路一致，补纸搭口根据档案的破损情况适当加宽。

（三）字迹拼对要准确，不得出现歪斜、重叠和压字的现象。最大程度的保持档案字迹、印章等原有信息，如遇到档案接口处有字，以保持档案原貌为依据。

（四）修复后的档案不得出现崩裂，起翘或空壳现象。修复过程中如遇到档案双层纸时，可根据纸张粘合程度选择是否揭褙，并选择适宜厚度的纸张以保证档案的安全。

（五）修复后档案应平整，不得出现新增霉斑或其它污染情况，不得出现人为褶皱、压字现象，档案纸张原有的褶皱忽略不计。

（六）折叠档案时要按照档案原有的褶痕折叠，不得人为更改褶痕，如档案接口处有字迹或印章时，应保持字迹和印章的完整性。

（七）无封底（面）档案要添加与档案纸张颜色相近的纸张作封皮（底），便于保护档案；如遇前后封面断扣、无字的情况下要做好记号，避免档案出现托反现象。

（八）档案裁切时上下底应留边，不规则档案可根据实际情况适当加宽，裁切时不得出现伤害档案现象。

（九）书籍、簿册类等档案需要装订时，应核查页码顺序，上下装订线要整齐，不得装订到字迹。

（十）修复后档案应进行个人自检后装入原封套，不得出现与档案封套脱离或装错现象。

二、档案修复质检差错类型

档案保护修复差错类型视差错的性质分为两类：

（一）不可逆差错

1．损坏档案、丢失信息；

2．裁切档案。

（二）可逆差错

按照严重程度分为两级：

1．一级差错

（1）字迹、图案印章拼对有误、重叠、断开；

（2）背面字迹覆盖未揭；

（3）档案托反；

（4）粘接或装订错误；

（5）档案袋装错。

2．二级差错

（1）不平整、有褶皱；

（2）脱浆、空壳、起翘；

（3）裁切不齐；

（4）修复流水号未擦。

三、档案保护修复差错率要求及计算方法

（一）差错率要求

1．原则上不得出现不可逆差错；

2．可逆性差错差错率低于千分之三。

（二）可逆差错差错率计算方式

差错数（可逆差错类型）/面数（当月完成工作量）。

（差错数／平尺数×3）

四、档案修复质检管理办法

（一）质量检查办法

1．质量检查由乙方自查和甲方质检组成。

2．乙方修复人员按照质量标准对修复后的档案自查，发现问题自行更改，如有疑问，可咨询甲方现场人员。

3．甲方组织质检人员对乙方档案修复成品按照质量标准进行全面质量检查，质检率为100%。

（二）处罚办法

1．对不可逆差错的处罚（罚金暂定）

甲方对乙方提交成品进行质量检查，凡发现不可逆差错，即刻停止该修复人员手中工作，由甲方检查该员其余档案，了解事情经过，要求乙方做出书面说明，并向乙方提出警告一次，处罚金20000元，甲方填写《档案质量检查记录单》，与乙方现场负责人共同确认签字，在案备查。

如乙方再次出现不可逆差错，则需进行停工整顿，并处罚金50000元，甲方有权单方面解除与乙方的合同，不再支付合同尾款。

2．对可逆差错的处罚

（1）如可逆差错率在千分之三之内，则令修改差错，不予罚款，修改后仍有差错的，则按差错率超过千分之三处罚。

（2）甲方对乙方提交成品进行质检，按月结算，个人可逆性差错率累计超过千分之三者，出现一级差错，每个差错处罚金5000元；出现二级差错，每个差错处罚金3000元，并退回差错档案返修。

（3）甲方对乙方返修后档案二次质检，如仍有可逆差错，每个差错处罚金10000元，针对再次返修，乙方应对当事人进行相应处理，并对全体修复人员提出警示，需向甲方出具书面说明。每次质检后均需双方签字确认，存案备查。

（4）乙方如连续两个月总差错率出现达到或高于千分之三，乙方需进行整顿学习，并另处罚金10000元，甲方有权单方面解除与乙方的合同，不再支付合同尾款。

附件4

档案修复工作流程

接收档案

档案修复前期准备

档案修复

档案修整

质量检查

归还档案

湿托

修补（也称补缺）

腹托

飞托

干托

展平 抹糨糊 修补 压平

1、填写待修档案登记表

2、待修档案分派

3、检查档案状况（纸性、破损程度、字迹等）

4、除尘、去污、去霉

5、粘连档案揭分

6、编排修复顺序号

托裱

齐边 折叠 裁 切